УТВЕРЖДЕН

постановлением Комиссии

по делам несовершеннолетних

и защите их прав Смоленской области

от 23.01.2025 № 1, в редакции постановления от 04.03.2025 № 2

**КОМПЛЕКС**

**дополнительных мер по стабилизации результатов работы с несовершеннолетними и семьями, находящихся**

**в социально опасном положении, в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних**

**на территории Смоленской области в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование исполнителя мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Организация деятельности по сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении** | | | | |
| 1.1 | Проведение межведомственного совещания с органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Смоленской области, председателями, членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных округах, городских округах Смоленской области в очном формате | Сектор организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента правового и кадрового обеспечения Министерства образования и науки Смоленской области (далее – сектор КДН) | 06.03.2025 | Вовлечение председателей окружных комиссий, руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в организацию работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП, исключение «формального» подхода и ужесточение контроля за сопровождением семей и предоставлением отчетов в окружные комиссии |
| 1.2. | Проведение кустовых совещаний по вопросу реализации методических рекомендаций по организации и проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципальных округов | Сектор КДН,  Демидовский, Велижский, Руднянский округа | 13.03.2025 | Отработка алгоритма работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП, в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП |
| Сектор КДН,  город Смоленск, Смоленский, Кардымовский, Краснинский, Духовщинский, Монастырщинский Починковский округа | 20.03.2025 |
| Сектор КДН, Гагаринский, Темкинский, Угранский, Новодугинский, Сычевский округа | 27.03.2025 |
| Сектор КДН,  Рославльский район, город Десногорск, Хиславичский, Шумячский, Ершичиский, Ельнинский, Глинковский округа | 03.04.2025 |
| Сектор КДН, Сафоновский, Ярцевский, Дорогобужский, Вяземский, Холм-Жирковский округа | 17.04.2025 |
| 1.3. | Функционирование Информационного канала, посвященного ответственному родительству, в ВКонтакте и Телеграмм | Министерство образования и науки Смоленской области, ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО СОИРО), СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей» | 01.02.2025 | Повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах воспитания |
| **2. Организация по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | |
| 2.1. | Семинар «Организация работы по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, включая вопросы преступлений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков» | ГАУ ДПО СОИРО,  сектор КДН | Январь | Повышение профессиональных компетенций ответственных секретарей окружных комиссий |
| 2.2. | Семинар «Организация работы органов и учреждений системы профилактики в соответствии с изменениями в федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ» | ГАУ ДПО СОИРО,  сектор КДН | Февраль | Информирование ответственных секретарей окружных комиссий об организации работы в ГИС «Профилактика», применения института наставничества |
| 2.3. | Семинар для специалистов органов социальной защиты населения по сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении | ГАУ ДПО СОИРО, Министерство социального развития Смоленской области | Март | Повышение профессиональных компетенций органов социальной защиты населения по сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении |
| 2.4. | Вебинар «Полномочия органа опеки и попечительства в рамках реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». | ГАУ ДПО СОИРО,  отдел опеки и попечительства Министерства образования и науки Смоленской области | Март | Совершенствование профессиональных компетенций специалистов органов опеки и попечительства |
| 2.5. | Семинар для специалистов социально-реабилитационных центров по работе с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | ГАУ ДПО СОИРО, Министерство образования и науки Смоленской области, Министерство социального развития Смоленской области | Апрель | Повышение профессиональных  компетенций специалистов СРЦН находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении |
| 2.6. | Диалоговая площадка «Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений в рамках раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия» | ГАУ ДПО СОИРО,  сектор КДН | Октябрь | Повышение профессиональных  компетенций ответственных секретарей окружных комиссий |
| 2.7. | Семинар «Организация межведомственного взаимодействия по работе с семьями, нуждающимися в реабилитации от различного рода зависимостей» | ГАУ ДПО СОИРО,  сектор КДН | Ноябрь | Повышение профессиональных компетенций ответственных секретарей окружных комиссий |