Приложение 1

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий региональной программы

по формированию у детей и подростков культуры здоровья и эмоционального благополучия

«Здоровое поколение Смоленщины» на 2024-2028 годы

за 2-е полугодие 2025 года

| № | Мероприятия Программы | Сроки | Ответственный, исполнители | Информация о реализации РП во 2-ом полугодии 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формирование региональной системы межведомственного взаимодействия, интегрирующей здоровьесберегающие возможности образовательных, медицинских, спортивных, экскурсионно-туристических и других организаций |  |  |  |  |
|  | Формирование региональной системы межведомственного взаимодействия, интегрирующей здоровьесберегающие возможности образовательных, медицинских, спортивных, экскурсионно-туристических и других организаций | 2024-2028 | Министерство образования и науки Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство спорта Смоленской области, Министерство социального развития Смоленской области, Министерство культуры и туризма Смоленской области, ОМСУ | В рамках реализации мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, продвижение спорта и туризма среди населения, включенных в муниципальные программы администрациями муниципальных и городских округов Смоленской области и ее структурными подразделениями осуществляется межведомственное взаимодействие с районными больницами, центрами занятости, межмуниципальными отделами МВД РФ, отделами социальной защиты населения, комиссиями по делам несовершеннолетних, межведомственными комиссиями по профилактике преступлений и правонарушений, антинаркотическими комиссиями, общественными организациями. Во всех муниципальных и городских округах Смоленской области в рамках межведомственного взаимодействия медицинскими работниками ежегодно осуществляется контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов, проведение прививок. Проводятся углубленные медицинские осмотры детей и подростков узкими специалистами. Медицинскими работниками проводятся плановые процедуры, профилактические осмотры детского населения, мониторинг заболеваемости обучающихся, мониторинг травматизма, мониторинг перегрузок, утомляемости и работоспособности обучающихся. Организовано взаимодействие с СОК, на базе которых организуются и проводятся спортивно-массовые мероприятия. В систему взаимодействия включены учреждения культуры, которые на своих мероприятиях осуществляют пропаганду физической культуры и спорта среди детей и молодежи. В рамках реализации задачи по формированию региональной системы межведомственного взаимодействия, интегрирующей здоровьесберегающие возможности образовательных, медицинских, спортивных, экскурсионно-туристических и других организаций формируется региональная нормативная правовая база, не утверждены Правила межведомственного взаимодействия. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации представителей различных органов и учреждений по вопросам формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия обучающихся | 2024-2028 | ГАУ ДПО СОИРО, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Для представителей различных органов и учреждений по вопросам формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия обучающихся ГАУ ДПО СОИРО во 2 полугодии 2025 года организовал мероприятия, направленные на обучение и повышение квалификации по темам: «Психолого-педагогические аспекты профилактики травли и иных видов социально опасного поведения в образовательной организации»; «Современные технологии и практики взаимодействия семьи и школ»; «Инновационные формы работы с семьями обучающихся в учреждении дополнительного образовании»; «Социально-психологические навыки безопасного поведения в информационном пространстве»; «Профилактика деструктивного поведения обучающихся в общеобразовательной организации» Количество мероприятий – 5 Количество слушателей/участников – 95 |
|  | Обновление региональной и муниципальной инфраструктуры, направленной на формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия детей и подростков, доступной в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2024-2028 | Министерство образования и науки Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство спорта Смоленской области, Министерство социального развития Смоленской области, Министерство культуры и туризма Смоленской области, ОМСУ | На обновление региональной и муниципальной инфраструктуры, направленной на формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия детей и подростков, доступной, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. За отчетный период в Смоленской области проводился ремонт зданий учреждений образования и культуры, в образовательные организации приобретался спортивный инвентарь для занятий физической культурой и спортом. Так, например, капитальный ремонт городского стадиона в г. Духовщина дал возможность полноценных занятий на свежем воздухе для обучающихся МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова. Проведен частичный ремонт стадиона МБОУ Озерненская СШ (замена покрытия беговых дорожек), оснащен необходимым оборудованием бассейн МБОУ Озерненская СШ. Приобретен спортивный инвентарь в МБОУ Добринская ОШ и в детский сад «Колокольчик». В МБДОУ детский сад «Теремок» г. Велижа приобретено физкультурное оборудование, в том числе и для работы с детьми с ОВЗ на сумму 15000,00 рублей. В МБДОУ детский сад №1 г. Велижа приобретено ковровое покрытие, спортивный инвентарь (мячи, обручи, гимнастические палки, мешочки с песком). В МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа приобретено 16 волейбольных мячей и 1 волейбольная сетка. В МБОУ Гусинская СШ (Краснинский округ) проведен капитальный ремонт спортивного зала. В МБОУ Хохловская СШ (Смоленский округ) построена волейбольно-баскетбольная площадка, на территории МБОУ «Кардымовская СШ» построена хоккейная коробка. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» во втором полугодии 2025 года продолжались работы по благоустройству пришкольных территорий в Ярцевском округе, в том числе спортивных площадок, ремонту ограждений, приобретению спортивного оборудования и инвентаря (волейбольные сетки, мячи, маты и др.). В средней школе № 8 отремонтировна крыша малого спортивного зала. На территории МБОУ «Школа-гимназия» открыта детская площадка, установлена площадка для игры в лапту для Фестиваля народных игр. Это стало возможным благодаря успешному участию образовательной организации в конкурсе инициатив родительских сообществ, организованном Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Во втором полугодии 2025 г. более 70 общеобразовательных организаций Смоленской области обновили инфраструктуру, оборудование и инвентарь. Учреждения культуры обновили инфраструктуру на сумму 184, 637 тыс. рублей, программное обеспечение на сумму 281, 564 тыс. руб., учебное оборудование на сумму 48, 336 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий «Доступная среда» областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» было выделено 54792,00 рублей. Приобретено: радиогид система, передатчик к радиогид системе, усилители голоса (громкоговорители) 5 шт., высокоскоростная сушилка. Приобретение телескопических разъемных пандусов для посещения инвалидами-колясочниками санитарно-технических помещений. |
|  | Обеспечение обучающихся путевками в организации отдыха детей и их оздоровления | 2024-2028 | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство культуры и туризма Смоленской области, ОМСУ | Во втором полугодии 2025 года количество обучающихся, обеспеченных путевками в организации отдыха детей и их оздоровления - 3 293 ребенка, в том числе: - 2 030 детей в летний период, из них 1799 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - 698 детей, в осенний период, из них 242 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. - 565 детей в зимний период, из них 178 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; В организации отдыха и оздоровления детей ООО «Центр детских и юношеских программ «Мир», расположенной по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, хутор Красный Десант, ул. Октябрьская, д.1-в, оздоровление прошли 99 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 49 детей участников специальной военной операции. В ООО УФОК «Торпедо» была организована профильная смена для 100 детей участников специальной военной операции в период с 18.08.2025 по 31.08.2025. Во втором полугодии 2025 года было реализовано 902 сертификата. На компенсацию стоимости путевок в расположенные на территории Российской Федерации загородные лагеря отдыха и оздоровления детей сезонного действия в летний период 2025 года было предусмотрено 6 269 900,00 рублей. По состоянию на 30.12.2025 335 граждан реализовали свое право на получение компенсации стоимости путевки на общую сумму 4 615 538,6 рублей. |
|  | Осуществление профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций, направленных в медицинские организации по итогам проведенного социально-психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ | 2024-2028 | Министерство здравоохранения Смоленской области, ОМСУ, медицинские, образовательные организации | В 2025/2026 учебном году все общеобразовательные организации Смоленского региона принимали участие в ежегодном социально-психологическом тестировании обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Количество обучающихся образовательных организаций, направленных в медицинские организации по итогам проведенного социально-психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ – 270 человек. |
| - Осуществление ресурсной, организационной, методической, экспертно-консультационной, информационной и просветительской поддержки здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций |  |  |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры образовательных организаций для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. доступной населению (в т.ч. на основе договоров сетевого взаимодействия) | 2024-2028 | ОМСУ | Во всех муниципальных округах региона в ходе анализа мониторинга инфраструктуры и методического обеспечения реализации ФОП НОО, ООО, СОО на основе рекомендаций по формированию инфраструктуры ОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации ОП в ОО выявлено, что обеспеченность инфраструктуры удовлетворительная. См. раздел 1 пункт 3 отчета. Ежегодно в области проводится большая работа по подготовке школ к новому учебному году по заранее составленному и утвержденному плану мероприятий, в котором предусматриваются различные виды ремонтных работ помещений, в том числе спортивных залов, благоустройство территории, обеспечение комплексной безопасности и создание необходимых условий для соблюдения санитарно-гигиенического режима. В полном объеме реализуются мероприятия по подготовке инженерных сетей школ к работе в осенне-зимний период. Согласно плану продолжается работа по укреплению материальной базы на объектах сферы общего образования, проводится разработка проектов на установку СПС и систем оповещения и управления эвакуацией и их установка новой СП в школах, косметические ремонты и ремонты систем водоснабжения и канализации, замена оконных блоков, ремонт кровель и фасадов, приобретение технологического оборудования для школьных столовых, спортивного инвентаря. На реализацию данных мероприятий выделяются средства из областного и муниципального бюджетов. Охват – 100% образовательных организаций Смоленской области (ОО и ДОО). |
|  | Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательных организаций, доступной в том числе для детей с ОВЗ | 2024-2028 | ОМСУ | Анализ мониторингов обеспечения здоровьесберегающей среды и безопасного характера учебного процесса, в том числе для детей с ОВЗ, проводимых муниципальными округами Смоленской области показал, что здоровьесберегающая инфраструктура в ОО Смоленской области в удовлетворительном состоянии. Здоровьесберегающая инфраструктура ОО Смоленской области включает в себя: - соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; - соблюдение гигиенических норм естественного и искусственного освещения рабочих мест учащихся и классных досок; - соответствие размеров школьной мебели возрастно-антропометрическим параметрам школьников; - строгое выполнение режима проветривания; - наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; - организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; - оснащённость учебных кабинетов; - оснащённость спортивных залов; - наличие спортивной площадки и школьного стадиона на территории школ; - оснащение медицинского кабинета обязательным и дополнительным оборудованием; - наличие службы психологического сопровождения образовательного процесса; - соблюдение специальных условий образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (пандусы, поручни, расширены дверные проемы, туалеты и др.); - обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения для детей с особенностями в развитии. Эффективное функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры в школах поддерживают квалифицированные специалисты: учителя физической культуры, психолог, медицинские работники, социальный работник, уполномоченный по правам ребёнка. Во всех образовательных организациях Смоленской области проводятся следующие мероприятия: - чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели; - отсутствие сдвоенных уроков у обучающихся начальной школы; - продолжительность уроков составляет не более 45 минут, для обучающихся 1-ых классов – не более 40 минут; - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут, из которых 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся; - продолжительность перемен между уроками соответствует СанПиН 2.4.3648-20; - соблюдение режима проветривания и дезинфекции школьных аудиторий; - контроль по развитию физкультурного комплекса ГТО, контроль за подготовкой выполнения учащимися массовых спортивных разрядов; - вовлечение учителями физической культуры учащихся в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и мероприятий, тем самым повышается их активность. Охват свыше 92000 обучающихся. В 100% общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций осуществляется формирование здоровьесберегающей инфраструктуры, доступной в том числе для детей с ОВЗ. Для 100% обучающихся, проживающих в труднодоступной местности, осуществляется подвоз до общеобразовательных организаций и к месту проживания. |
|  | Проведение мероприятий в образовательных организациях (семинаров, мастер-классов, круглых столов) по развитию компетентности педагогов в области здоровьесбережения, в т.ч. готовности к сохранению и укреплению собственного профессионального здоровья и здоровья обучающихся | 2024-2028 | ГАУ ДПО СОИРО, ОМСУ | Вопросы по развитию компетентности педагогов в области здоровьесбережения регулярно обсуждаются на заседаниях РМО учителей. С рекомендациями выступают медицинские работники, педагоги-психологи, социальные педагоги. В рамках педагогических советов в школах проводятся мастер-классы и семинары по вопросам применения здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочное время. Так, например, в ОО Ярцевского муниципального округа были организованы: педсоветы «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности ДОУ», «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся», тренинги «Здоровьесбрегающие технологии и меры по сохранению здоровья», «Формирование здорового образа жизни детей школьного возраста через разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы». В рамках педагогических советов в школах проводились мастер-классы, семинары по вопросам применения здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочное время. Для педагогов Шумячского муниципального округа был организован семинар-практикум «Здоровьесбережение в профессиональной деятельности педагогов». На базе МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина» для педагогов-психологов г. Смоленска проходил методический день «Здоровьеформирующие технологии в образовательном процессе». В ОО Сычевского муниципального округа для педагогических работников прошел круглый стол «Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях». Для педагогов ОО Вяземского муниципального округа организованы ежегодные педагогические советы по здоровьесберегающим технологиям «Здоровьесберегающие технологии на современном уроке», деловая игра «Релаксационные упражнения и психогимнастиа как способ сохранения психоогического здоровья педагогов и воспитанников», мастер-класс «В здоровом теле, здоровый дух», семинар-практикум «Воспитание ЗОЖ у дошкольников», тренинг «Будьте здоровы», мастер-класс по сохранению и укреплению здоровья на тему «Дыхательная гимнастика по методике А.А. Стрельниковой». Всего проведено более 195 мероприятий, количество участников мероприятий – более 2000 человек (руководители школ, педагоги общеобразовательных организаций, воспитатели детских садов). |
|  | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования у обучающихся основ здорового образа жизни, культуры питания, применения здоровьесберегающих технологий в образовательной практике | 2024-2028 | ГАУ ДПО СОИРО, ОМСУ, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Педагогические работники Смоленской области регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации по вопросам формирования у обучающихся основ здорового образа жизни, культуры питания, применения здоровьесберегающих технологий в образовательной практике. За отчетный период (2-е полугодие 2025 г.) педагоги области прошли обучение на следующих курсах, организованных ГАУ ДПО СОИРО: 1. «Фиджитал-спорт: интеграция цифровой и физической культуры в образовательных и спортивных организациях) (62 чел.) 2. «Здоровьесберегающие технологии в организации образовательного процесса в ДОО» (20 чел.) Повышение квалификации по данной тематике в ГАУ ДПО СОИРО во 2-ом полугодии 2025 года прошли 82 слушателя (педагоги и руководители ОО Смоленской области). Во втором полугодии 2025 года более 2700 педагогов общеобразовательных организаций Смоленского региона прошли курсы повышения квалификации по вопросам формирования у обучающихся основ здорового образа жизни, культуры питания, применения здоровьесберегающих технологий в образовательной практике в иных организациях. |
|  | Организация и проведение круглых столов, диалоговых площадок по вопросам: |  |  |  |
|  | - инклюзивного образования | Ежегодно | СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей», ГАУ ДПО СОИРО | ГАУ ДПО СОИРО во 2-ом полугодии 2025 года организовал и провел круглые столы и диалоговые площадки, по вопросам инклюзивного образования: - Панорама опыта «Актуальные вопросы организации психолого-педагогического взаимодействия с семьями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья» (18.11.2025); - Методическая мастерская «Лучшие региональные педагогические практики: особенности работы с детьми с ОВЗ в ДОО» (22.10.2025). Всего количество круглых столов и диалоговых площадок по вопросам инклюзивного образования – 2. Количество участников 101 человек. |
|  | - профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО, ОМСУ | В целях профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних в ОО Смоленской области для педагогов регулярно проходят круглые столы и диалоговые площадки. Например, в Ярцевском муниципальном округе на базе муниципальной службы медиации проведен семинар-совещание для школьных педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам профилактики асоциального поведения подростков. Для руководителей ОО были организованы совещания, на которых рассматривались вопросы профилактики аддиктивного поведения среди несовершеннолетних. Планово (ежеквартально) проводятся заседания (семинары, круглые столы) педагогов-психологов, социальных педагогов на базе муниципальной службы медиации, на которых обсуждаются вопросы профилактики и предупреждения случаев суицида среди обучающихся, контроля за проведением индивидуальной работы с обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и/или в «группе риска», и их родителями (законными представителями). Вопросы профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних регулярно рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП Администрации МО «Ярцевский муниципальный округ». Для педагогов Шумячского муниципального округа были организованы круглые столы: «Нормативные и организационно-методические аспекты деятельности социального педагога по профилактике деструктивного поведения обучающихся», «Причины возникновения аддиктивного поведения у подростков», «Формирование основ здорового образа обучающихся и профилактика аддиктивных форм поведения подростков». В ОО Смоленского муниципального округа для педагогов и руководителей проходили круглые столы и диалоговые площадки «Профилактика деструктивного поведения обучающихся в общеобразовательной организации», «Профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних», «Современные подходы к организации профилактики потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, алкоголизма и наркомании у несовершеннолетних», «Профилактика агрессивных проявлений в поведении дошкольников». Всего количество круглых столов и диалоговых площадок по вопросам профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних – 92. Количество участников 814 человек. |
|  | - профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО, ОМСУ | В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО Смоленской области организовывались круглые столы и диалоговые площадки. Так, например, для педагогов Смоленского муниципального округа был организован круглый стол «Профилактика безнадзорности и беспризорности, детской преступности». Диалоговая площадка «Профилактика правонарушений, бродяжничества, беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия» и круглый стол «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: комплексный подход образовательной организации» состоялись в ОО Холм-Жирковского муниципального округа. Для педагогов Рославльского муниципального округа организовали и провели круглый стол «Современные технологии и методики по профилактике безнадзорности и правонарушений». Всего количество круглых столов и диалоговых площадок по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 236. Количество участников 1082 человек. |
|  | - профилактики детского и подросткового дорожного травматизма | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО ОМСУ | В целях профилактики детского и подросткового дорожного травматизма в ОО Смоленской области для педагогов регулярно проходят круглые столы и диалоговые площадки. Например, для педагогов ОО Краснинского муниципального округа был организован круглый стол «Ребенок и безопасность на дороге», совещание «Профилактика детского и подросткового дорожного травматизма». Для педагогов Рославльского муниципального округа прошли круглые столы «Вместе с родителями за безопасность детей на дороге», «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» и др. Всего количество круглых столов и диалоговых площадок по вопросам профилактики детского и подросткового дорожного травматизма – 329. Количество участников 1846 человек. |
|  | Организация работы психологической онлайн-мастерской «Профилактика буллинга в образовательной организации» | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО ОМСУ | В ГАУ ДПО СОИРО 24.10.2025 была организована работа психологической онлайн-мастерской «Профилактика буллинга в образовательной организации». Ссылка на видео https://yandex.ru/video/preview/17393303568382001822 В мероприятии приняли участие 38 человек. На муниципальных уровнях в ОО Смоленской области регулярно проводятся совещания, семинары-практикумы, круглые столы с руководителями и педагогическими работниками, по вопросам организации и проведения в образовательных организациях работы, направленной на повышение компетентности педагогов в вопросах профилактики психологического насилия, систематического унижения чести и достоинства, издевательства, преследования в детском коллективе. |
|  | Организация и проведение цикла вебинаров по вопросам: |  |  |  |
|  | - профилактики потребления алкоголя, табака и иной никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО | Во 2 полугодии 2025 года вебинары по вопросам профилактики потребления алкоголя, табака и иной никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних в ГАУ ДПО СОИРО не запланированы. |
|  | - профилактики деструктивного поведения обучающихся | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО | Во 2 полугодии 2025 года вебинары по вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся в ГАУ ДПО СОИРО не запланированы. |
|  | - профилактики профессионального выгорания педагогов | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО | Во 2 полугодии 2025 года вебинары по вопросам профилактики профессионального выгорания педагогов в ГАУ ДПО СОИРО не запланированы. |
|  | Организация и проведение тренингов для школьных команд: |  |  |  |
|  | - по профилактике девиантного поведения обучающихся | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО | Во 2 полугодии 2025 года тренинги для школьных команд по профилактике девиантного поведения обучающихся в ГАУ ДПО СОИРО не запланированы. |
|  | - по профилактике профессионального выгорания педагогов | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО | Во 2 полугодии 2025 года тренинги для школьных команд по профилактике профессионального выгорания педагогов в ГАУ ДПО СОИРО не запланированы. |
|  | Организация и проведение конкурса проектов и программ образовательных организаций Смоленской области «Школа здоровья» | 2025, 2027 | ГАУ ДПО СОИРО | Конкурс проходил в 1 полугодии 2025 года Ссылка: http://dpo-smolensk.ru/news/1093/96439/ |
|  | Проведение областных семинаров для педагогов и руководителей образовательных организаций по распространению опыта создания образовательной среды с учетом поддержки здоровья учащихся | 2024-2028 | СОГБУ ДО «Станция юннатов» | 23.09.2025 на базе СОГБУ ДО «Станция юннатов» состоялся областной семинар-практикум для учителей биологии, географии, химии, педагогов и методистов организаций дополнительного образования по теме: «Исследовательская деятельность учащихся: формы и пути осуществления». Ссылка: Итоги семинара-практикума «Исследовательская деятельность учащихся: формы и пути осуществления». Новости. смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» |
|  | Разработка методических рекомендаций по проектированию программы дополнительного образования «Формирование культуры здорового питания», ориентированной на формирование культуры питания и продвижение семейных ценностей | 2025 | СОГБУ ДО «Станция юннатов» | Разработка методических рекомендаций по проектированию воспитательного компонента дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Разговор о здоровье и правильном питании» на 2025-2026 учебный год (август 2025). Ссылка: Воспитательный компонент ДООП.pptx — Яндекс Диск Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Разговор о здоровье и правильном питании» на 2025-2026 учебный год (август 2025). Ссылка: ivanova-e-a-razgovor-3.pdf |
|  | Экспертиза программ, методических материалов образовательных организаций по здоровьесбережению в рамках урочной и внеурочной деятельности | Ежегодно | ГАУ ДПО СОИРО, РУМО | В отчетный период в ГАУ ДПО СОИРО на общественно-профессиональную экспертизу поступила 1 программа образовательной организации по здоровьесбережению в рамках урочной и внеурочной деятельности. Получила экспертное заключение и размещена в Региональном банке педагогического опыта 1 (одна) программа – «Технология психологического информирования в профориентационной работе «День психолога». Автор: Михайлова Ирина Алексеевна, учитель-дефектолог МБОУ «Холмовская СШ» (ОМО педагогов-психологов). |
| - Создание образовательными организациями среды, способствующей формированию у обучающихся культуры здоровья и эмоционального благополучия |  |  |  |  |
|  | Формирование в образовательных организациях локальной нормативной базы по вопросам здоровьесбережения и обеспечения безопасности обучающихся | 2024-2028 | Образовательные организации | В 100% образовательных организаций сформирована нормативная правовая база по вопросам здоровьесбережения и обеспечения безопасности обучающихся. |
|  | Разработка и реализация образовательными организациями программ по формированию у детей и подростков культуры здоровья и эмоционального благополучия | 2024-2028 | Образовательные организации | В ОО Смоленской области разрабатываются и реализуются программы по формированию у детей и подростков культуры здоровья и эмоционального благополучия. Например: Гагаринский округ Программы «Здоровое питание» 2025-2026 гг.; Программы «Общая физическая подготовка» 2025-2026 гг. Вяземский район Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Школа – территория здоровья» 2023-2028 гг.; Программа по противодействию и профилактике вредных привычек на 2021-2025 гг.; Комплексная программа по здоровому образу жизни, культуре питания, продвижению семейных ценностей «Здоровое поколение» на 2021-2025 гг. Глинковский район Программа «Здоровые дети – здоровая нация», сроки реализации 2023-2028 г. Холм-Жирковский район Программа по формированию здорового образа жизни «Здоровая школа» 2022-2025 гг. Шумячский район «Расту здоровым» 2023-2026; «Здоровье» 2022-2025; «Здоровый ребенок» 2023-2025; «Здоровая школа» 2023-2025. Во втором полугодии 2025 года в ОО Смоленской области разработаны и реализуются более 250 программ по формированию у детей и подростков культуры здоровья и эмоционального благополучия. |
|  | Формирование в образовательных организациях единой информационной среды по пропаганде здорового образа жизни | 2024-2028 | Образовательные организации | На официальных сайтах ОО Смоленской области созданы информационные страницы, направленные на просвещение родителей (законных представителей) по вопросам здоровьесбережения и безопасности обучающихся. Информация размещается также в социальной сети «ВКонтакте» в официальных группах ОО. Ссылки: https://sh-krasnooktyabrskaya-ponyatovka-r66.gosweb.gosuslugi.ru/ https://sh-russkovskay-r67.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/organizatsiya-ohrany-zdorovya-uchenikov/ https://vk.com/club193325479 https://www.yamg.ru/pedagog-psikholog https://school-9.gov67.ru/roditelyam/ https://sh-krasninskaya-r66.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/ https://novodugino.edusite.ru/p36aa1.html https://sh-dneprovskaya-r66.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/protivopozharnaya-kampaniya-ostanovi-ogon/ В 90% образовательных организаций официальный сайт включает раздел, направленный на информирование родителей (законных представителей) по вопросам здоровьесбережения и безопасности обучающихся. |
|  | Включение образовательных организаций в систему партнерских отношений с ведомственными структурами по вопросам формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия обучающихся | 2024-2028 | Образовательные организации | С целью формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия обучающихся общеобразовательными организациями области заключены договоры о сотрудничестве, сетевом взаимодействии с различными организациями. Далее приведены примеры. Ершичский муниципальный округ - Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности МБОУ «Кузьмичская средняя школ» и федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области»; -Договор о сотрудничестве, сетевом взаимодействии с Центром досуга; - Договор о социальном партнёрстве с Храмом св. Николая, с. Ворга. Краснинский муниципальный округ - Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»; - Договор о сотрудничестве с Дубровенским государственным профильным лицеем сельскохозяйственного производства; - Договор о сетевом взаимодействии с МБУК «Краснинский краеведческий музей им. супругов Ерашовых»; - Договор о сетевом взаимодействии с МБУДО «Центр воспитательной работы и детского творчества» Краснинского района Смоленской области; - Договор о сетевом взаимодействии с МБУК «Краснинская районная централизованная клубная система»; - Договор о сетевом взаимодействии с МБУДО «ДЮСШ»; - Договор №Б/4 на медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся образовательного учреждения (ОГБУЗ Краснинская ЦРБ); - Договор №21 о взаимодействии СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Ярцевский муниципальный округ - Договор о сотрудничестве ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница»; - Договоры с учреждениями культуры и спорта; - Договор о сотрудничестве с центром казачьей культуры им. атамана М. И. Платова. Сычевский муниципальный округ - Договор о сотрудничестве с ОГБУЗ Сычевской ЦРБ; - Договор о сотрудничестве с Никитским ФАП; - Договор о сотрудничестве с Никитской поселенческой библиотекой; - Договор о сотрудничестве с Никитским сельским домом культуры; - Договор о сотрудничестве с психологом МБОУ СШ № 1; - Договор о сотрудничестве с МКУ ДО ДДТ г. Сычевка; - Договор о сотрудничестве с МКУ ДО Сычевская СШ. И др. 67 % образовательных организаций включено в систему партнерских отношений с ведомственными структурами по вопросам формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия обучающихся. Количество договоров о сотрудничестве, сетевом взаимодействии, заключенных ОО Смоленской области – более 200. |
|  | Внедрение в практику деятельности образовательных организаций здоровьесберегающих образовательных технологий | 2024-2028 | Образовательные организации | Здоровьесберегающие образовательные технологии – это комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей в образовательном учреждении. К ним относят педагогические, психологические, медицинские программы и подходы, которые обеспечивают безопасный для педагогов и детей учебный процесс. В практику работы ОО Смоленской области активно внедряются здоровьесберегающие образовательные технологии: - соблюдение условий обучения детей в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); - учет педагогами обстановки и гигиенических условий в классных помещениях, температура и свежесть воздуха, рациональность освещения кабинета и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей; - рациональная организация образовательного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); - соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям обучающегося; - необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим (перемены, динамическая пауза для обучающихся 1-х классов, физкультминутки на уроке); - учет особенностей возрастного развития обучающихся (в том числе с ограниченными особенностями здоровья) в соответствии с особенностями памяти, мышления, работоспособности, активности обучающихся данной возрастной группы, с учетом заключения ПМПК (для обучающихся с ОВЗ); - использование в работе педагогами данных мониторинга состояния здоровья обучающихся проводимого медицинским работником, педагогом-психологом и собственных наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; - создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации здоровьесберегающих технологий; - использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности обучающихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности; - включение тем по здоровьесбережению в рабочие программы учебных предметов; - анализ проведенных уроков с позиций здоровьесбережения; - внеклассные и внешкольные мероприятия по воспитанию культуры здоровья, организации здорового и безопасного образа жизни. Во многих ОО области разработаны программы, направленные на здоровьесбережение. Примеры программ представлены в пункте 2 данного раздела. Охват 100% обучающихся. |
|  | Проектирование и реализация образовательными организациями научно обоснованного учебного режима и режима двигательной активности обучающихся | 2024-2028 | Образовательные организации | В целях организации научно обоснованного учебного режима и режима двигательной активности обучающихся во всех образовательных организациях Смоленской области проводятся следующие мероприятия: - подготовка расписания занятий, занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования с учетом требований СанПин; - чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели; - отсутствие сдвоенных уроков у обучающихся начальной школы; - продолжительность перемен между уроками соответствует СанПиН 2.4.3648-20; - продолжительность уроков составляет не более 45 минут, для обучающихся 1-ых классов – не более 40 минут; - организация подвижных перемен на свежем воздухе в начальной школе в теплое время года; - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут, из которых 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся; - организация работы с обучающимися, мотивированными на успешное обучение, путем участия в олимпиадах, предметных неделях, различных конкурсах с профилактикой учебных перегрузок; - ведется контроль по развитию физкультурного комплекса ГТО, контроль за подготовкой выполнения учащимися массовых спортивных разрядов; - учителя физической культуры вовлекают учащихся в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и мероприятий, повышая их активность. Охват 100% обучающихся. |
|  | Организация здорового питания в образо0вательных организациях (качественного горячего питания, диетического питания, питьевого режима) | 2024-2028 | Образовательные организации | Условия для организации питания созданы во всех ОО Смоленской области. Для организации горячего питания в школах оборудованы столовые или буфеты. Благодаря четко составленному графику питания, посадочных мест для обучающихся в ОО достаточное количество. Продолжительность перемен для приема пищи – 20-30 минут. Организованно питаются учащиеся 1-11 классов: льготное питание и платное питание (по договорам с родителями (законными представителями). В ОО организовано двухразовое питание (завтрак и обед). Обеды предоставляются на платной основе, по договорам с родителями (законными представителями) для обучающихся начальной школы, а также всех желающих учащихся 5-11 классов. Питьевой режим организован с использованием кипячёной воды, бутилированной воды с использованием одноразовой посуды. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. Контроль организации питания осуществляется бракеражной комиссией, администрацией школы, медицинской сестрой. В ОО регулярно проводятся мониторинги обеспечения здоровья и организации питания обучающихся. Итоги мониторингов рассматриваются на педагогических совещаниях и родительских собраниях. В 100% образовательных организаций осуществляется организация качественного бесплатного горячего питания для всех учеников 1-4 классов. Охват обучающихся, для которых организовано здоровое питание в образовательных организациях составляет 100% человек (более 92000). |
|  | Развитие инфраструктуры образовательных организаций для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. доступной населению (в т.ч. на основе договоров сетевого взаимодействия) | 2024-2028 | Образовательные организации | См. раздел 1 пункт 3.; раздел 2 пункт 1 Отчета |
|  | Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательных организаций, доступной в том числе для детей с ОВЗ | 2024-2028 | Образовательные организации | См. раздел 2 пункт 2 Отчета |
|  | Создание, диверсификация деятельности школьных спортивных клубов, в т.ч. семейных спортивных и туристических клубов | 2024-2028 | Образовательные организации, ОМСУ | Количество школьных спортивных клубов в ОО МО, в т.ч. семейных спортивных и туристических – 259. Количество обучающихся, посещающих школьные спортивные клубы – 14810 человек. Организацией туристско-краеведческой деятельности на территории Смоленского региона (внеурочной, экскурсионной, организацией и проведением мероприятий по туристско-краеведческой тематике) занимаются все ОО Смоленской области. Количество обучающихся, участвующих в туристско-краеведческой деятельности – 7173 человека. Таким образом, решается цель формирования активной гражданской позиции обучающихся, чувства любви к родному краю, заботе о сохранении природы и здоровья человека. |
|  | Разработка и реализация в рамках внеурочной деятельности программ, ориентированных на формирование здорового образа жизни, культуры питания и продвижение семейных ценностей | 2024-2025 | Образовательные организации | Количество программ внеурочной деятельности, ориентированных на формирование здорового образа жизни, культуры питания и продвижение семейных ценностей разработанные и реализуемые ОО Смоленской области – более 100. |
|  | Создание в образовательных организациях условий для оказания первичной медико-санитарной помощи | 2024-2028 | Образовательные организации, ОМСУ здравоохранения, подведомственные медицинские организации | Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется ОО. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется медицинским учреждением, с которыми заключены договоры. ОО безвозмездно предоставляет амбулатории помещение, соответствующее условиям и требованиям для медицинской деятельности. Во всех городских и некоторых сельских общеобразовательных организациях Смоленской области имеются оснащенные лицензированные медицинские кабинеты или кабинеты первой помощи, в которых работают медицинские работники среднего медицинского звена. Медицинские работники проводят инструктажи по оказанию первой доврачебной помощи. Медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся проводятся медицинскими работниками в соответствии с действующим законодательством. 100% образовательных организаций обеспечивают осуществление медицинского обслуживания детей Охват свыше 92000 обучающихся. |
|  | Организация и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся | Ежегодно | ОМСУ здравоохранения, подведомственные медицинские, образовательные организации | В ОО Смоленской области ежегодно проводятся периодические медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся по плану организаций здравоохранения (осмотр врачами узкими специалистами). Антропометрические измерения обучающихся проводят 2 раза в год. Осмотр обучающихся, находящихся на диспансерном наблюдении – 1-2 раза в год. Профилактические медицинские осмотры, диспансеризация обучающихся осуществляется медицинскими учреждениями во взаимодействии с образовательными учреждениями в рамках договорных отношений, включая формирование списков обучающихся, подлежащих медицинским осмотрам и диспансеризации, контроль за прохождением. 100% образовательных организаций обеспечивают организацию и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию обучающихся. Охват свыше 92000 обучающихся. |
|  | Проведение мониторинга здоровья в образовательных организациях | Ежегодно | Образовательные, медицинские организации | Во всех общеобразовательных организациях региона регулярно осуществляется плановый мониторинг здоровья (периодичность 1-2 раза в год), выявление групп обучающихся соматического и социального риска, анализ текущей ситуации для создания условий для обеспечения здоровья и безопасности, сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Результаты проведённых мониторингов позволяют выявить положительные изменения и недостатки в работе по здоровьесбережению. На основании сделанных выводов ОО составляют планы работы. Общеобразовательные организации строят свою деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся на основании данных медицинских осмотров и рекомендаций врачей. Регулярно проводится мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ детей в образовательных организациях в целях своевременного введения ограничительных мероприятий, в том числе приостановления учебного процесса в период подъема заболеваемости. 100% образовательных организаций ежегодно проводят мониторинги здоровья. Охват свыше 92000 обучающихся. |
|  | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с особыми образовательными потребностями | 2024-2028 | Образовательные организации | ОО Смоленской области разрабатывают и реализуют индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Всего в области реализуется 1044 ИОМ. |
|  | Разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных оздоровительных программ для обучающихся, в том числе программ по адаптивной физической культуре | 2024-2028 | Образовательные организации | В ОО Смоленской области разрабатывается и реализуется 183 индивидуальные и групповые коррекционные оздоровительные программы, в том числе программы по адаптивной физической культуре. Количество обучающихся, для которых разработаны и реализуются данные программы – более 900 человек. |
| - Организация работы по популяризации и привлечению обучающихся и их родителей к физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств | 2024-2028 | ОМСУ, образовательные, медицинские организации | В целях просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств, популяризацию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) во 2-ом полугодии 2025 году в ОО Смоленской области были проведены 2251 мероприятие, с охватом более 72000 обучающихся. Среди них мероприятия, посвященные, Международному дню отказа от курения, Декада профилактики ЗОЖ, Декада профилактики деструктивного поведения, мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, декады по профилактике наркомании, квизы, беседы, классные часы, профилактические беседы о вреде курения, наркомании, алкоголя и токсикомании, занятия с элементами тренинга и др. Примеры мероприятий: Глинковский муниципальный округ - интерактивная игра «Здорового вам аппетит!» https://vk.com/wall-194458090_10126, - классный час «Я выбираю жизнь», - интерактивный урок «Мы за здоровый образ жизни!», - выставка рисунков «Мы против наркотиков», - просмотр видеороликов «Вредные привычки», - конкурс рисунков «Скажи наркотикам нет!», - викторина «Вредные привычки», «День трезвости». Смоленский муниципальный округ - окружное мероприятие на базе Касплянской СШ «На спортивной волне». Город Десногорск - профилактические беседы: «Безопасное поведение в школе», «Наркотики и наркомания: опасный круг», - тематические выставки литературы «О здоровом образе жизни», - родительские собрания «Подросток и наркотики», «Курить или не курить?», - интерактивные проекты школьного медиацентра «Точка Роста» по созданию цикла социальных видео- и аудиореклам по профилактике употребления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, - классный час «Имя беды – наркотики» (5-6 кл.) https://vk.com/wall-196979040_4898, - беседа-диспут для 8 классов – «Наркомания – беда, наркомания – путь в никуда» https://vk.com/wall-196979040_5287, - конкурс рисунков (плакатов) «Стиль жизни – здоровье». Общее количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств – 2251. Всего в мероприятиях приняли участие 72000 обучающихся и родителей. |
|  | Организация на системной основе общешкольных спортивных и оздоровительных мероприятий для обучающихся, педагогов и родителей | 2024-2028 | Образовательные организации | Популяризации занятий физической культурой и спортом способствует проведение массовых спортивных мероприятий. Во всех ОО Смоленской области организуются и проводятся физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Всего за 2-е полугодие организовано и проведено – более 900 общешкольных спортивных и оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 26171 обучающийся, 1654 педагогов и 4272 родителей. Примеры общешкольных спортивных и оздоровительных мероприятий. Рославльский муниципальный округ - фестиваль «Энергия семей» https://vk.com/wall-213417108_3662; - легкоатлетическая эстафета, посвященной Дню освобождения Смоленщины. https://vk.com/wall-213417108_3409; - товарищеская встреча по волейболу между обучающимися и их родителями. https://vk.com/wall-213417108_3401; - декада профилактики ЗОЖ https://vk.com/wall-213408985_2361; - кросс к освобождению Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков https://vk.com/wall-205092974_1808. Город Десногорск - спортивные мероприятия «Весёлые старты»; - соревнования по волейболу, баскетболу, шахматные турниры; - в рамках Дня Здоровья проводится традиционная зарадка «Вместе с папой»; - ежегодный школьный кросс имени учителя физической культуры Г. Парецкого; - участие в Всероссийском соревновании «Мини-футбол в школу 2025», «Забег атомных городов». Глинковский муниципальный округ - легкоатлетические соревнования, посвященные Дню освобождения Смоленщины; - «Веселые старты» для учеников начальной школы; - спортивное мероприятие «Футбол с папой», «Волейбол с мамой», «Папа, мама, я – спортивная семья». Ершичский муниципальный округ - спортивные соревнования по настольному теннису, легкой атлетике; - «Президентские состязания»; -соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» https://vk.com/public203961989?ysclid=ly727ofitt332883255 Краснинский муниципальный округ - спортивные праздники «Неразлучные друзья – взрослые и дети», «День здоровья»; - «Веселые старты» для обучающихся 1-4 классов; - соревнования по легкой атлетике, соревнования по волейболу. Монастырщинский муниципальный округ - весёлые старты «Мои друзья». |
|  | Организация работы по привлечению обучающихся к участию во Всероссийских и региональных физкультурно-спортивных мероприятиях (Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьников, «Президентские спортивные игры», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и др.) | В соответствии с Календарем Всероссийских мероприятий | Главное управление спорта Смоленской области, Министерство образования и науки Смоленской области, ОМСУ, образовательные организации | Обучающиеся ОО регулярно участвуют во Всероссийских и региональных физкультурно-спортивных мероприятиях (Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьников, «Президентские спортивные игры», «Кросс нации-2025» и т.д.). Во всех муниципальных образованиях области Министерство спорта Смоленской области организовало ХХХХ Спартакиаду школьников Смоленской области, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Общий охват участников на всех этапах превысил 15000 школьников. Мероприятие способствует патриотическому воспитанию и популяризации спорта. «Кросс нации», который проходил в сентябре является социально значимым событием общероссийского масштаба, направленным на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение молодежи в спорт. День бега проведен 20.09.2025 в г. Вязьма. Участие приняли свыше 2 500 жителей региона. Мероприятие способствует укреплению общероссийской гражданской идентичности. В сентябре состоялся полумарафон «Смоленск 1162». Организованы различные дистанции. В полумарафоне приняли участие свыше 3000 человек, в том числе более 500 детей и подростков. Проведена широкая информационная кампания в СМИ и социальных сетях. Фестиваль спорта «Юбилейное лето Победы», который проходил в Смоленске в июле-августе – это не только масштабное спортивное событие, но и значимый общественно-патриотический проект, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Его основная цель – объединить поколения через спорт, укрепить историческую память, а также популяризировать физическую культуру. Принимали участие в данных мероприятиях – более 25000 человек. Победителей и призеров – 1714 обучающихся. |
|  | Организация работы по популяризации и привлечению обучающихся и их родителей к сдаче норм ГТО. Проведение районных и школьных фестивалей «ГТО всей семьей» | В соответствии с Календарем мероприятий | Главное управление спорта Смоленской области, ОМСУ, образовательные организации | В ОО Смоленской области продолжается работа по реализации комплекса ГТО. 1626 обучающихся ОО Смоленской области получили знаки ВФСК «ГТО». В ОО регулярно проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по привлечению обучающихся и их родителей к сдаче норм ГТО. Созданы информационные материалы - стенды, в том числе с фото и кратким описанием школьников, достигших высоких результатов в процессе выполнения нормативов ГТО. На базе ОО проводится Единый день сдачи норм ГТО. В ОО проходят: - классные часы: «История комплекса ГТО», «ГТО - путь к здоровью», «Норма жизни - нормы ГТО»; - общешкольные соревнования; - интеллектуальные конкурсы «Что ты знаешь о ГТО?»; - фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; - мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в зачет Спартакиады учащихся Смоленской области. |
|  | Организация и проведение «Уроков здоровья» для обучающихся по основным образовательным программам начального общего и основного общего образования | Ежегодно | Образовательные организации | Во втором полугодии 2025 года в ОО Смоленской области организованы и проведены «Уроки здоровья», в которых принимали участие социальные педагоги, сотрудники органов системы профилактики, медицинские работники. Тематика «Уроков здоровья»: «Режим труда и отдыха», Правила безопасности жизнедеятельности», «Здоровый образ жизни», «Рациональное питание», «Физическая культура, игры на воздухе – важные условия сохранения и укрепления здоровья», «Здоровье и безопасность», «Здоровое питание», «Распорядок дня», «Вредные привычки», «Я и моё здоровье», «Мое здоровье – в моих руках», «Мое здоровье – моё богатство», «Основы правильного питания», «Здорово быть здоровым», «Гигиена и уход за собой», «Профилактика заболеваний», «Безопасность жизнедеятельности, «Сажи наркотикам – нет!» и др. Всего было проведено более 3300 мероприятий, в которых приняли участие более 35600 обучающихся. |
|  | Организация и проведение психологических тренингов: |  |  |  |
|  | - для старшеклассников с целью профилактики девиантного и делинквентного поведения | 2024-2028 | Служба психолого-педагогического сопровождения образовательной организации | С целью профилактики девиантного и делинквентного поведения в ОО для старшеклассников были организованы тренинги: тренинг для подростков «Мой выбор» (Велижский муниципальный округ); тренинг личностного роста «Мы не похожи друг на друга, но у нас общий язык – доброжелательность», тренинговое занятие «Любая проблема имеет решение» (Вяземский муниципальный округ); тренинговое занятие «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом», тренинги «В чём смысл жизни?», «Профилактика девиантного поведения», «Профилактика диструктивного поведения» (Глинковский муниципальный округ) и др. Всего было организовано 273 тренинга. Количество обучающихся – 4956 старшеклассников. |
|  | - для родителей с целью повышения уровня информированности о методах урегулирования проблем с детьми | 2024-2028 | Служба психолого-педагогического сопровождения образовательной организации | С целью повышения уровня информированности о методах урегулирования проблем с детьми для родителей были организованы тренинги: тренинг для педагогов по профилактике эмоционального выгорания «Скорая помощь» (с целью научить техники позитивного мышления и совладания со стрессовой ситуацией), занятие с элементами тренинга «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» (город Десногорск); тренинг «Конструктивный диалог», «Как понять друг друга» (Дорогобужский муниципальный округ); тренинги «Я слышу и понимаю своего ребенка», «Преодоление конфликтов», «Искусство бесконфликтного общения с детьми», «Как общаться с ребенком» (Краснинский муниципальный округ); «Вместе легче», «Конфликты и способы их разрешения», «Мы – вместе», «Стиль воспитания» (Починковский муниципальный округ) и др. Количество тренингов – 155. Количество родителей, принявших участие в тренингах – более 2600 человек. |
|  | - для педагогов с целью профилактики профессионального выгорания | 2024-2028 | Служба психолого-педагогического сопровождения образовательной организации | С целью профилактики профессионального выгорания в ОО для педагогов были организованы тренинги: тренинг «Профилактика профессионального выгорания педагогов» (Угранский муниципальный округ); «Релаксационные занятия с педагогами для профилактики профессионального выгорания», «В новый учебный год без опасений, за новыми достижениями», «Типичные ошибки учителя в общении с учениками. Приёмы их решения» (Хиславичский муниципальный округ); тренинги «В гармонии с собой», «Напряжение – расслабление» (Холм-Жирковский муниципальный округ); тренинги «Как грамотно распределить ресурсы и время», «Сохрани себя для себя», «Профилактика профессионального выгорания» (Шумячский муниципальный округ) и др. Количество тренингов – 101. Количество педагогов, принявших участие в тренингах – более 1400. |
|  | Организация и проведение конкурсов, викторин, ролевых игр для дошкольников и младших школьников «Безопасный дом» | 2024-2028 | Образовательные организации | Во всех образовательных организациях Смоленской области для дошкольников и младших школьников проходили конкурсы, викторины, ролевые игры для дошкольников и младших школьников «Безопасный дом», на которых воспитанники и учащиеся изучали правила пожарной безопасности и правила поведения на водных объектах, а также порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Данные мероприятия проводятся с целью формирования у учащихся образовательных организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. Количество дошкольников, вовлеченных в мероприятия 5537 человек. Количество младших школьников, вовлеченных в мероприятия 12567 человек. Количество мероприятий -1174. |
|  | Организация и проведение конкурса для обучающихся образовательных организаций Смоленской области «Формирование культуры здорового питания» | 2024-2028 | СОГБУ ДО «Станция юннатов», образовательные организации | На базе СОГБУ ДО «Станция юннатов» организован и проведен региональный конкурс презентаций для обучающихся «Кухни народов России» (с межрегиональным участием). (07.11.2025). Итоги регионального конкурса презентаций «Кухни народов России». Новости. смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» |
|  | Организация и проведение диалоговых площадок для подростков, направленных на профилактику делинквентного поведения | 2025 | Образовательные организации, общественные объединения, службы психолого-педагогического сопровождения | В ОО области ведется большая работа по профилактике делинквентного поведения среди подростков. Вопрос организации профилактической работы, направленной на предупреждение совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних стоит на контроле органов управления образованием МО, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и других органов. С целью профилактики делинквентного поведения в ОО организуются и проводятся классные часы, мини тренинги, беседы, классные часы и др. Количество мероприятий – 125. Количество подростков, вовлеченных в мероприятия – 2425 человек. |
|  | Организация и проведение семейных спортивных конкуров и праздников | Ежегодно | ОМСУ, образовательные организации | ОО организуют семейные спортивные конкурсы и праздники. Например, в ОО Велижского муниципального округа проходили: спортивный праздник с родителями «День здоровья» https://ds1-velizh-r66.gosweb.gosuslugi.ru, «День физкультурника», «Весёлые старты». Для обучающихся и их родителей в Вяземском муниципальном округе проведены спортивные мероприятия «Вместе с мамой всё смогу!», «Мама, папа, я – спортивная семья». В ОО города Десногорска для обучающихся начальной школы и их родителей организовали «Семейный марафон», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!». В ОО Починковского муниципального округа проходили акция «Всей семьёй на летний велопарад», семейный фестиваль здоровья «Игры бабушки моей». И другие. Всего в рамках данного направления состоялось 420 мероприятий. Количество обучающихся и родителей вовлеченных в мероприятия – более 10000. |
|  | Организация и проведение конкурсов и праздников, направленных на формирование у обучающихся готовности руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью человека | Ежегодно | ОМСУ, образовательные организации | В ОО Смоленской области организуются и проводятся конкурсы и праздники, направленные на формирование у обучающихся готовности руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью человека. Велижский муниципальный округ - конкурс рисунков «Безопасность – глазами детей»; - конкурсы социальной рекламы. Сычевский муниципальный округ - конкурсы: «Знатоки правил дорожного движения», «Азбука безопасности дорожного движения»; - игровая программа «Мы за здоровый образ жизни». Угранский муниципальный округ - конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»; - Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье!»; - муниципальный конкурс рисунков и буклетов «Безопасность дорожного движения глазами детей»; - праздник «Советы Мойдодыра» https://vk.com/wall-207361994_2645; - конкурсно-развлекательная программа «Светофор» https://vk.com/wall-207361994_2510; - Спортивная эстафета «Двигайся, живи, побеждай!»; - Праздник День улыбок и теплых слов «Ценим себя и других». Шумячский муниципальный округ - конкурс рисунков "ЗОЖ", "Останови огонь", Количество конкурсов и праздников – 721. Количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия – более 19950 человек. |
|  | Организация работы по привлечению обучающихся к участию во Всероссийской молодежной военно-патриотической игре «Зарница», Всероссийской спартакиаде допризывной молодежи, в проведении молодежной военно-патриотической акции «Встать в строй!» | В соответствии с Календарем Всероссийских мероприятий | Министерство образования и науки Смоленской области, ОМСУ, осуществляющие управление в сфере образования, РО ВВПОД «Юнармия», региональное отделение РДДМ «Движение первых» (по согласованию) | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийскую молодежную военно-патриотическую игру «Зарница», Всероссийскую спартакиаду допризывной молодежи, молодежную военно-патриотическую акцию «Встать в строй!» – более 4100 человек. |
|  | Организация и проведение массовых мероприятий, акций и др., популяризирующих здоровый образ жизни, в т.ч. в рамках Всемирных дней здоровья | 2024-2028 | ОМСУ | В целях популяризации здорового образа жизни, в т.ч. в рамках Всемирных дней здоровья в ОО Смоленской области организуются массовые мероприятия, акции и др. В ОО Кардымовского муниципального округа прошли следующие мероприятия: - уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным!»; - акции «Молодежь за ЗОЖ», «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Мы за ЗОЖ!», «Сообщи, где торгуют смертью»; - викторины «Безопасность в быту», «Азбука здоровья», «Мой безопасный дом – спокойно живётся в нём!»; - день здоровья «Путешествие в мир природы»; - книжная выставка «Здоровым быть здорово!»; - квест-игры «Безопасный дом»; - флешмоб «Зарядись!»; - тренинг творчества «Твоя цель – твой успех». Для обучающихся ОО Краснинского муниципального округа были организованы: - акции «Мы против СПИДа», «Мы за ЗОЖ», «В здоровом теле здоровый дух»; - флешмобы «Мы вместе», «Как прекрасен этот мир» (по профилактике суицида) В ОО Починковского муниципального округа прошли следующие мероприятия: - уроки права, здоровья и безопасности «Здоровым быть - Родине служить!»; - день здоровья «Путешествие в мир природы»; - интерактивная игра «Учится быть здоровым телом и душой»; - уроки здоровья и безопасности; - танцевальные перемены «Делай как мы, делай вместе с нами, делай лучше нас!»; - конкурсная программа «Здоровым быть здорово!»; - акция «Здоровым быть модно» и т.д. Количество массовых мероприятий, акций и др. мероприятий – 611. Количество участников, принявших участие в мероприятиях: 29869 – обучающихся, родителей – 4084, педагогов – 1509. |
|  | Организация участия ученических волонтерских отрядов в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни | 2024-2028 | Образовательные организации | В ОО региона организовано постоянное участие ученических волонтерских отрядов образовательных организаций в тематических мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся. Привлечение подростков и молодежи к творческой и культурно-массовой деятельности играет большую роль в пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Ученические волонтерские отряды ОО Смоленской области принимали участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню здоровья, Всероссийском месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, Всероссийской акции «Будь здоров», акции «Зарядка Первых», муниципальных акциях, фестивалях, субботниках, соревнованиях и др. Количество ученических волонтерских отрядов в ОО Смоленской области – более 200. |
|  | Реализация образовательной программы центра охраны репродуктивного здоровья подростков ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» «Азбука здоровья» | 2024-2028 | Министерство здравоохранения Смоленской области, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Отчет отсутствует |
|  | Реализация образовательного проекта центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» «Десант здоровья» | 2024-2028 | Министерство здравоохранения Смоленской области, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Отчет отсутствует |
|  | Реализация проектов центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»: - «Радуга здоровья»; - «Стоматологическое здоровье Смоленщины»; - «ЗОЖик»; - «Выходи играть во двор»; - «Из первых уст»; - «Просто про здоровье». | 2024-2028 | Министерство здравоохранения Смоленской области, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Отчет отсутствует |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках информационно-коммуникационной тематической кампании центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | 2024-2028 | Министерство здравоохранения Смоленской области, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Отчет отсутствует |
|  | Организация и проведение региональным отделением РДДМ «Движение первых» мероприятий: - походное движение Первых; - реализация проекта «Первая помощь» | 2024-2028 | Министерство образования и науки Смоленской области, региональное отделение РДДМ «Движение первых» | Отчет отсутствует |
| - Создание механизмов поддержки компетентного и ответственного родительства |  |  |  |  |
|  | Создание информационных страниц на официальных сайтах образовательных организаций, направленных на просвещение родителей (законных представителей) по вопросам здоровьесбережения и безопасности обучающихся | 2024-2028 | Образовательные организации | На официальных сайтах ОО Смоленской области созданы информационные страницы, направленные на просвещение родителей (законных представителей) по вопросам здоровьесбережения и безопасности обучающихся. Информация размещается также в социальной сети «ВКонтакте» в официальных группах ОО. Ссылки: https://sh-krasnooktyabrskaya-ponyatovka-r66.gosweb.gosuslugi.ru/ https://sh-russkovskay-r67.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/organizatsiya-ohrany-zdorovya-uchenikov/ https://vk.com/club193325479 https://www.yamg.ru/pedagog-psikholog https://school-9.gov67.ru/roditelyam/ https://sh-krasninskaya-r66.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/ https://novodugino.edusite.ru/p36aa1.html https://sh-dneprovskaya-r66.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/protivopozharnaya-kampaniya-ostanovi-ogon/ В 90% образовательных организаций официальный сайт включает раздел, направленный на информирование родителей (законных представителей) по вопросам здоровьесбережения и безопасности обучающихся. |
|  | Разработка просветительских материалов для родителей по вопросам здоровьесбережения | 2025-2028 | ГАУ ДПО СОИРО | Во 2 полугодии 2025 года разработка просветительских материалов для родителей по вопросам здоровьесбережения в ГАУ ДПО СОИРО не запланированы. |
|  | Организация и проведение родительских собраний: |  |  |  |
|  | - по вопросам профилактики несчастных случаев в быту | 2024-2028 | Образовательные организации | В ОО Смоленской области во 2 полугодии 2025 года регулярно проходили родительские собрания по вопросам профилактики несчастных случаев в быту: «Профилактика детского травматизма в быту», «Предотвратим гибель детей на пожарах», «Детский травматизм и его профилактика», «Безопасность в быту», «Как избежать детского травматизма?», «Чтобы не случилось беды!» и др. Количество родительских собраний – 1032. Количество родителей (законных представителей) – более 20150. |
|  | - по проблеме делинквентного поведения у подростков | 2024-2028 | Образовательные организации | На классных и общешкольных родительских собраниях обсуждались вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, группового молодежного экстремизма и его профилактики среди молодежи, предупреждения вовлечения подростков в деструктивные неформальные объединения. На родительские собрания чаще всего приглашаются психологи и социальные педагоги, специалисты отдела опеки и попечительства, сотрудники КДН и ЗП, ОДН МО МВД России, прокуратуры и других учреждений муниципальной системы профилактики. Количество родительских собраний – 1414. Количество родителей (законных представителей) - 20138. |
|  | - по вопросам формирования навыков здорового образа жизни у детей и подростков | 2024-2028 | Образовательные организации | В ОО Смоленской области во 2 полугодии 2025 года проходили родительские собрания по вопросам формирования навыков здорового образа жизни у детей и подростков: «Жизненные цели подростков», «Как уберечь детей от зависимостей», «Безопасность детей в наших руках», «Роль семьи в профилактике наркомании подростков», «Здоровье детей – общая задача взрослых», «Здоровье и безопасность детей – в летний период», «Контроль эмоциональных состояний подростка», «Плюсы социально-психологического тестирования» и др. Количество родительских собраний – 1252. Количество родителей (законных представителей) – более 20100. |
|  | Организация и проведение регионального родительского собрания, направленного на повышение роли семьи в формировании культуры здоровья и культуры питания, осознании детьми и подростками ценности здорового образа жизни | 2025 | Министерство образования и науки Смоленской области, ГАУ ДПО СОИРО | # Во 2-ом полугодии 2025 года в Смоленской области проходило региональное родительское собрание по вопросам родительского просвещения и семейного воспитания. (Трансляция 12 октября, в 17:00). # В прямом эфире среди прочего обсуждались вопросы состояния и перспектив проведения консультаций в рамках оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  | Организация и проведение региональной конференции для родителей по вопросам здоровьесбережения детей | 2026 | Министерство образования и науки Смоленской области, ГАУ ДПО СОИРО | Запланировано на 2026 год |
|  | Проведение групповых и индивидуальных консультаций для родителей по вопросам оздоровления и коррекции нарушений здоровья обучающихся с особенностями развития | Ежегодно | Образовательные организации | Количество групповых/индивидуальных консультаций для родителей – более 2100. Количество родителей (законных представителей) – более 1400. |
|  | Организация работы площадок «Территория здоровья» для родительской аудитории | 2024-2028 | ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Отчет отсутствует |
|  | Разработка информационных материалов для родителей (буклетов, листовок, проспектов, памяток) по пропаганде здорового образа жизни | 2024-2028 | Образовательные организации | В работе с родителями используется наглядно-информационная форма взаимодействия – буклеты. Это очень удобная и продуктивная форма взаимосвязи с родителями. Преимуществом буклетов является их адресность, каждый родитель получает информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное время. Получив буклет или памятку, родители могут не только прочитать предложенный материал в спокойной обстановке, но и применить полученные знания на практике. Буклеты и памятки являются приглашением родителей к сотрудничеству, поскольку могут подвигнуть родителей на поиски новой информации по данной теме. Буклеты и памятки раздаются на родительских собраниях, а также в электронном виде распространяются классными руководителями в родительских чатах, публикуются на школьном сайте. |
| - Продвижение семейных ценностей, ориентированных на формирование у детей и подростков культуры здоровья и эмоционального благополучия |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение семейного фестиваля здоровья с участием детей и их родителей | Ежегодно | ОМСУ, образовательные организации | В ОО Смоленской области были организованы и проведены семейные фестивали здоровья с участием детей и их родителей. Целью организации семейных фестивалей здоровья является повышение интереса детей и родителей к спорту. Всего проведено 42 фестиваля здоровья. Количество обучающихся, принявших участие более 1300, родителей более 1900 человек. |
|  | Организация и проведение спортивно-оздоровительных праздников для всей семьи | Ежегодно | ОМСУ, образовательные организации | При взаимодействии учреждений образования, культуры и спорта в МО регулярно проходят спортивно-оздоровительные праздники для всей семьи. Так, например, в ОО Велижского муниципального округа прошел спортивный праздник «Осенний день здоровья», физкультурное развлечение «Мой папа лучше всех!», спортивные соревнования с родителями по волейболу и баскетболу «Весёлые старты». В ОО Ельнинского муниципального округа для обучающихся и их родителей был организован спортивный праздник «Здоровье в семье». Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья!» прошел в Дорогобужском муниципальном округе. Организовано 188 спортивно-оздоровительных праздников для всей семьи. Количество обучающихся, принявших в них участие более 9500; родителей более 3900. |
|  | Организация и проведение конкурсов, мастер-классов, направленных на популяризацию семейных ценностей | Ежегодно | ОМСУ, образовательные организации | В целях популяризации семейных ценностей в ОО Смоленской области организуются и проводятся конкурсы и мастер-классы. Так, например, в ОО Ярцевского муниципального округа прошел конкурс родительской активности проектов «Семейные субботы» и «Города для детей». Обучающиеся ОО Велижского муниципального округа приняли участие в конкурсе рисунков «Семейные традиции», конкурсе фотографий «Моя семья», «Семейные выходные». В ОО Смоленского муниципального округа прошел муниципальный этап фотоконкурса «Семьи счастливые моменты», основной целью которого стало формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания через искусство фотографии. В ОО Руднянского муниципального округа проходили: - конкурс рисунков «Мой папа - самый-самый!»https://sh-kazimirovskaya-r66.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_448.html; - конкурс сочинений/эссе «Что для меня значит семья»; - конкурс видеороликов «Один день из жизни нашей семьи», «Какая она ваша семья» https://vk.com/wall-211183949_3048; - семейный конкурс рисунков «Все о здоровом образе жизни»; - мастер-класс по изготовлению открытки. ОО Смоленской области организовали и провели более 800 конкурсов и мастер-классов, направленных на популяризацию семейных ценностей. Количество обучающихся, принявших в них участие – более 35000, родителей – более 5000. |
|  | Организация и проведение мероприятий по популяризации русских народных праздников и сохранению региональных традиций | Ежегодно | ОМСУ, образовательные организации | ОО Смоленской области ведут большую работу по популяризации русских народных праздников и сохранению региональных традиций. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на формирование у подростков и молодежи взаимопонимания и уважения к различным культурам и традициям: фестивали, игры, конкурсы, мастер-классы, беседы и др. Так, в общеобразовательных организациях Ярцевского муниципального округа прошли мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры https://vk.com/mbousshnine?w=wall-199084557_3043, Дню русского языка https://vk.com/schoolgimnaz?to=L3NjaG9vbGdpbW5hej8-&w=wall-211853114_1641, Всемирному Дню дружбы https://vk.com/mbousshnine?w=wall-199084557_3043, Дню России https://vk.com/mbousshnine?w=wall-199084557_2996. Состоялся Фестиваль казачей культуры «Платовский», который служит символом преемственности культурных традиций, позволяя молодому поколению прикоснуться к богатству и многообразию русской народной музыки, танцевальных форм и народных обычаев. https://vk.com/sovremennik_yar?z=photo-194025379_457244745%. В ОО Велижского муниципального округа проходил региональный конкурс «Кухни народов России» https://sh-1-vel.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_5778.html, экскурсий в историко-краеведческий музей https://sh-1-vel.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_5716.html, классные часы, посвященные Дню народного единства https://sh-1-vel.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_5720.html и др. Обучающиеся ОО Руднянского муниципального округа принимали участие в фольклорном празднике «Осенины», праздниках «Иван Купала» https://vk.com/wall-202656491_2182, «Яблочный Спас» https://vk.com/wall-202656491_2241, «Медовый Спас» https://vk.com/wall-202656491_2238, https://vk.com/wall-202656491_2237, «Ильин день» https://vk.com/wall-202656491_2216. Обучающиеся ОО Смоленского муниципального округа приняли участие в муниципальном этапе фестиваля «Дружба народов». На сцене участники фестиваля представили творческие номера: песни, танцы, частушки и небольшие театрализованные сценки, рассказывающие об истории и культуре народа в ярких и красочных национальных костюмах. Количество мероприятий направленных на популяризацию русских народных праздников и сохранению региональных традиций – 802 Количество обучающихся – более 10000, родителей – более 3000 |
|  | Организация и проведение региональным отделением РДДМ «Движение первых» мероприятий в рамках деятельности сообщества «Родные-Любимые» | 2024-2028 | Министерство образования и науки Смоленской области, региональное отделение РДДМ «Движение первых» | Отчет отсутствует |